## 2016
2016年度实验室建设（设备）项目建设情况表
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 建设单位（部门） | 项目经费（万元） | 项目余额（万元）（截至20181107） | 建设现状 | 项目目前进行到的最后一步 | 下一步推进项目建设进度的措施
1 | 博物馆标本馆及展示馆的分离建设 | 邓远球 | 博物馆 | 20 | 3.52 | 已完成建设
2 | 海洋测绘丙级资质实验室建设 | 孙省利 | 分析测试中心 | 35 | 3.15 | 已完成建设
3 | 大型仪器开放共享平台建设 | 王湘文 |  | 15 | 15 | 已全部申购
4 | 工程测量实验室全站仪增购 | 刘长华 | 海洋工程学院 | 9 | 0.062 | 已完成建设
5 | 声学式波流仪（浪龙、小威龙）配套设备购置 | 吴光林 |  | 5.63 | 0.35 | 已完成建设
6 | 海洋工程实验教学示范中心 | 李芳成 |  | 10 | 3.38 | 硬件已全部申购
7 | 测试技术实验室建设 | 李锐 | 机械与动力工程学院 | 10.2 | 2.32 | 已完成建设
8 | 热泵实验平台 | 江燕涛 |  | 15.2 | 15.2 | 已全部申购
9 | 传热传质学课程实验设备 | 凌长明 |  | 16 | 16 | 已全部申购
10 | 机械控制工程实验室建设 | 李伟洪 |  | 9.8 | 0 | 已完成建设
11 | 工业工程专业实验室建设 | 汤明新 |  | 15.05 | 0.12 | 已完成建设
12 | 数控实训室立式升降台铣床改造 | 李德荣 | 工程训练中心 | 9.4574 | 0 | 已完成建设
13 | 三维扫描仪设备购置 | 安芬菊 |  | 35 | 35 | 已全部申购
14 | 模拟仿真和创新设计实验室建设 | 李德荣 |  | 25 | 1.09 | 已完成建设
15 | 海洋调查实验室建设 | 伊小飞 | 海洋与气象学院 | 25 | 25 | 未申购
16 | 海洋动力实验室建设 | 伊小飞 |  | 30 | 30 | 未申购
17 | 海洋资源与环境实验室建设 | 赵辉 |  | 60 | 60 | 已全部申购
18 | 计算机基础实验室设备更新 | 何利平 | 数学与计算机学院 | 101 | 3.22 | 已完成建设
19 | CET4、6级口语考试考点服务器购置 | 何利平 |  | 9.6 | 0.48 | 已完成建设
20 | 海滨校区计算机实验室设备购置 | 何光辉 |  | 4.21 | 0 | 已完成建设
21 | 体育心理学仪器 | 郭炎林 | 体育与休闲学院 | 9.993 | 0 | 已完成建设
22 | 心肺复苏教学仪器 | 韩海波 |  | 7.8878 | 0.1 | 已完成建设
23 | 救生教学训练器材 | 鹿徽 |  | 17 | 17 | 已全部申购
24 | 电力系统分析与保护实训实验室 | 李一峰 | 电子与信息工程学院 | 170 | 88.08 | 已全部申购
25 | 自控原理与虚拟仪器实验室 | 徐今强 |  | 110 | 110 | 已全部申购
26 | 电子科学与技术专业实验仪器补充、更新 | 李永强 |  | 44 | 2.69 | 已完成建设
27 | 补充、更新部分物理实验教学仪器设备 | 李永强 |  | 35 | 2.48 | 已完成建设
28 | 实验室设备更新 | 陈景贤 |  | 8.6 | 1.08 | 已完成建设
29 | 网络考试平台建设 | 安立龙 | 教务处 | 6 | 6 | 已全部申购
30 | 学分制管理信息系统 | 安立龙 |  | 20 | 20 | 已全部申购
31 | 多媒体教学设备更新 | 赖慧波 | 教育信息中心 | 187 | 6.2 | 已完成建设
32 | 制药工程专业实验室补充建设 | 康信煌 | 化学与环境学院 | 50 | 39.31 | 未全部申购
33 | 实验教学仪器设备补缺更新与完善 | 李泳 |  | 35 | 0 | 已完成建设
34 | 购置服务器 | 苏瑛 | 图书馆 | 12 | 3.44 | 已完成建设
35 | 湖光校区图书馆电梯更换项目 | 樊怡菁 |  | 66 | 12.43 | 已完成建设
36 | 更换多媒体课室系统及检索用机 | 苏瑛 |  | 10.5 | 0.22 | 已完成建设
37 | 图书馆无线WIFI建设 | 樊怡菁 |  | 35 | 35 | 未申购，审计批复由教育信息心负责建设。
38 | 海滨校区318语音室改装 | 汪晓明 | 外国语学院 | 38 | 2.96 | 已完成建设
39 | 数字化语音实验室 | 汪晓明 |  | 80 | 7.51 | 已完成建设
40 | 改善教学环境、保障教学正常进行 | 汪晓明 |  | 9.69 | 2.8 | 已完成建设
41 | 2016农学院实验教学中心仪器购置计划 | 刘素青 | 农学院 | 30 | 3.17 | 已完成建设
42 | 动物医学专业实验室设备更新与添置 | 陈进军 |  | 70 | 8.84 | 已完成建设
43 | 树木标本室专业教学仪器购置 | 韩维栋 |  | 35 | 2.52 | 已完成建设
44 | 园艺专业实验教学示范中心 | 丰锋 |  | 10 | 6.1 | 未全部申购
45 | 舞蹈排练厅设备建设 | 包布仁 | 中歌艺术学院 | 28 | 9.86 | 未全部申购
46 | 广播影视播音室建设 | 陶为民 |  | 12 | 1.13 | 已完成建设
47 | 音乐训练实验室建设 | 王春林 |  | 13 | 0.49 | 已完成建设
48 | 艺术设计实验室补充器材、空调、多媒体教室 | 杨强 |  | 15 | 2.34 | 已完成建设
49 | 小剧场舞台LED购置 | 丁永成 |  | 90 | 31.99 | 已完成建设
50 | 广东海洋大学实验室视频监控系统 | 卢俊 | 保卫处 | 200 | 200 | 已全部申购
51 | 广东海洋大学实验室视频监控中心机房改造 | 卢俊 |  | 27 | 27 | 未申购，合并在湖光校区第四期视频监控项目中建设
52 | 湖光校区教工宿舍18幢4、5楼（教师午休房）家具电器等设施设备购置 | 吴学良 | 综合服务中心 | 40 | 40 | 暂缓建设，见OA2016-171文批复
53 | 车辆购置 | 杨志强 |  | 200 | 20 | 已完成建设
54 | 学工人员值班房家具设备购置费 | 李育芳 | 学生处 | 20 | 6.3 | 未全部申购
55 | 文科实验教学中心建设 | 李志勇 | 管理学院 | 85 | 22.26 | 已全部申购
56 | 生物基础实验教学中心设备补充更新与开放实验室建设 | 刘海 | 食品科技学院 | 25 | 25 | 已全部申购，审核未通过。
57 | 海滨校区6间大教室座椅及设备购置 | 曹卫 | 海滨校区管委会 | 44.2 | 1.42 | 已完成建设
58 | 实验室危险化学品废弃物处理费 | 黄善 | 资产与实验室管理处 | 26.9818 | 0 | 已完成建设
合计 |  |  |  | 2383 | 979.612
备注：“项目目前进行到的最后一步”按实际情况填写，例如：未申购、已申购未通过、已申购并通过、已审计、已招标、已签合同、已供货、已验收、已结算等。

## 2017
2017年度实验室建设（设备）项目建设情况表
一、教学教辅单位
序号 | 建设单位（部门） | 项目名称 | 项目负责人 | 项目经费（万元） | 项目余额（万元）（截至20181107） | 申购情况 | 项目目前进行到的最后一步 | 下一步推进项目建设进度的措施
1 | 水产学院 | 水产学院水产动物医学专业实验室建设 | 李俊辉、刘慧玲 | 47 | 47 | 已全部申购，审核合格
2 |  | 水产学院实验教学中心水产基础生物学教学标本建设 | 叶宁 | 18 | 18 | 已全部申购，审核合格
3 | 法政学院 | 小型多功能室建设 | 陈伟斌 | 11 | 11 | 已全部申购，审核合格
4 | 电子与信息工程学院 | 数字信号与图像处理实验室 | 徐国保、王骥 | 150 | 150 | 已全部申购，审核合格
5 |  | 电子科学与技术专业实验仪器补充、更新 | 熊正烨 | 20 | 0.02 | 已全部申购，审核合格
6 |  | 过程控制及PLC实验室 | 陈景贤 | 21 | 12.978 | 已全部申购，审核合格
7 | 航海学院 | 轮机模拟器升级 | 余培文 | 90 | 90 | 已全部申购，审核合格
8 |  | 无限航区三副适任评估训练标配设备 | 范少勇 | 160 | 160 | 已全部申购，审核合格
9 | 水生生物博物馆 | 博物馆标本馆及展示馆的分离建设 | 劳赞 | 4.6 | 4.6 | 已全部申购，审核合格
10 | 化学与环境学院 | 化学实验教学示范中心综合升级改造 | 李泳 | 100 | 15.6623 | 已全部申购，审核合格
11 |  | 化学虚拟仿真实验教学示范中心综合升级改造 | 李泳 | 15 | 0 | 已全部申购，审核合格
12 | 分析测试中心 | 大型开放共享平台二期建设 | 王湘文 | 20 | 20 | 已全部申购，审核合格
13 | 海洋工程学院 | 建筑材料与水工结构实验室建设 | 杨章锋 | 65 | 65 | 已全部申购，审核合格
14 |  | 船舶与海洋工程综合实验教学基地设备购置 | 陈志明 | 18.8 | 18.8 | 已全部申购，审核合格
15 |  | 海洋工程模型制作实验室 | 黄技 | 9.25 | 9.25 | 已全部申购，审核合格
16 | 工程训练中心 | 冲锻压实训室建设 | 吴香林 | 9.9 | 9.9 | 已全部申购，审核合格
17 |  | 金相试样双盘磨抛机购置 | 吴敬权 | 1.1 | 0.25 | 已全部申购，审核合格
18 |  | 2017年数控车床系统更新改造 | 李德荣 | 7.9 | 0.178 | 已全部申购，审核合格
19 |  | 工业机器人与智能视觉系统应用实训平台建设 | 李德荣 | 46.52 | 46.52 | 已全部申购，审核合格
20 |  | 焊接车间设备购置 | 王有明 | 2.21 | 2.21 | 已全部申购，审核合格
21 | 机械与动力工程学院 | 机电控制技术实验室建设 | 杨仁宇 | 42.32 | 42.32 | 已全部申购，审核合格
22 |  | 机电一体化设备智能控制实训室建设 | 刘璨 | 44.4 | 44.4 | 已全部申购，审核合格
23 |  | 工业机器人基础实验室建设 | 王宇林 | 36.85 | 36.85 | 已全部申购，审核合格
24 |  | 工业工程实验室设备更新 | 刘强 | 37.96 | 37.96 | 已全部申购，审核合格
25 | 体育与休闲学院 | 珐伊11帆船 | 陈泽勇 | 13.2 | 13.2 | 已全部申购，审核合格
26 |  | 龙舟 | 彭进 | 10 | 10 | 已全部申购，审核合格
27 |  | 篮球移动架 | 彭进 | 4.5 | 4.5 | 已全部申购，审核合格
28 |  | 网球教学场地 | 翟庆文 | 8.1 | 8.1 | 已全部申购，审核合格
29 | 管理学院 | ERP模拟实验室显示器更新 | 孟飞荣 | 6.4 | 3.7045 | 已全部申购，审核合格
30 |  | 土地资源管理专业实验室建设 | 陈士银 | 45 | 45 | 未申购
31 | 农学院 | 热带滨海景观规划设计实验室建设 | 夏春华 | 13 | 13 | 已全部申购，审核未通过
32 |  | 动物科学专业实验室建设 | 贾汝敏 | 20 | 20 | 已全部申购，审核合格
33 | 文学与新闻传播学院 | 秘书综合实训室 | 杨风、朱欣文 | 28 | 2.6939 | 已全部申购，审核合格
34 | 中歌艺术学院 | 计算机实验室更新 | 杨强 | 27.05 | 25.0002 | 已申购部分货物，审核合格
35 |  | 音乐系教学设施设备建设 | 王春林 | 12 | 12 | 已全部申购，审核合格
36 |  | 视觉传达设计专业实验室建设 | 罗小燕 | 10 | 10 | 已申购部分货物，审核合格
37 |  | 环境艺术设计专业实验室建设 | 齐放 | 20 | 20 | 未申购
38 |  | 服装与服饰设计专业工艺实验室建设 | 刘春雨 | 35 | 35 | 已申购部分货物，审核合格
39 |  | 美术学专业实验室建设 | 张昆 | 3.66 | 0.2817 | 已全部申购，审核合格
40 |  | 实验剧场补充器材建设 | 钟祖辉 | 13.4 | 13.4 | 已全部申购，审核合格
41 |  | 舞蹈排练厅设施建设 | 包布仁 | 35 | 35 | 未申购
42 |  | 播音与主持艺术专业实验室建设 | 陶为民 | 14 | 14 | 已申购部分货物，审核合格
43 | 食品科技学院 | 海洋食品学实验教学示范中心虚拟仿真实验室建设-水产品加工大型企业场景和生产过程虚拟仿真软件及配套商务台式计算机 | 吉宏武 | 155 | 155 | 已全部申购，审核合格
44 |  | 生物工程本科专业实验教学实验室建设 | 夏杏洲 | 70 | 70 | 已全部申购，审核合格
45 | 数学与计算机学院 | 数学建模与数学专业实验室 | 柴华金 | 20 | 20 | 已全部申购，审核合格
46 |  | 实验中心设备更新 | 于北瑜 | 50 | 9.502 | 已全部申购，审核合格
47 | 图书馆 | 购置主机房UPS电源 | 苏瑛 | 10 | 1.63 | 已全部申购，审核合格
48 |  | 湖光校区图书馆期刊柜 | 樊怡菁 | 11.34 | 2.5488 | 已全部申购，审核合格
49 |  | 海滨校区图书馆三台空调更换 | 苏瑛 | 2.91 | 1.29 | 已全部申购，审核合格
50 |  | 更换多媒体课室系统 | 苏瑛 | 40 | 40 | 已全部申购，审核合格
51 |  | 更换图书馆门禁系统 | 苏瑛 | 16 | 16 | 已全部申购，审核合格
52 |  | 购置海滨图书馆LED显示屏 | 苏瑛 | 5.8 | 1.927 | 已全部申购，审核合格
53 |  | 湖光校区图书馆花架变更椅子 | 樊怡菁 | 2.4 | 0.48 | 已全部申购，审核合格
54 |  | 图书馆电子存包柜 | 樊怡菁 | 22.4 | 10.54 | 已全部申购，审核合格
55 |  | 学科服务平台建设 | 樊怡菁 | 40 | 40 | 已全部申购，审核合格
56 |  | 湖光校区图书馆七层书架新增项目 | 樊怡菁 | 4.28 | 0.73 | 已全部申购，审核合格
57 |  | 更换湖光校区图书馆部分窗帘 | 樊怡菁 | 9 | 3.126 | 已全部申购，审核合格
58 | 教育信息中心 | 多媒体教学设备更新 | 赖慧波 | 180 | 156.45 | 已全部申购，审核合格
59 | 农学院 | 植物生理生化和分子生物学实验室建设项目 | 胡汉桥 | 43 | 43 | 已全部申购，审核合格
60 | 数学与计算机学院 | 云计算实验室 | 陈有英 | 135.2 | 135.2 | 已全部申购，审核合格
61 | 体育与休闲学院 | 科学运动健身（实践研究）中心 | 麻晓鸽 | 156 | 156 | 已全部申购，审核未通过
合计 |  |  |  | 1936.25 | 1991.2025
二、行政后勤学工
序号 | 建设单位（部门） | 项目名称 | 项目负责人 | 预算经费（万元） |  | 申购情况
1 | 综合服务中心 | 手推式洗地机购置 | 吴学良 | 6 | 6 | 未申购
2 |  | 钟海楼及主楼教室部分桌椅（二期）的购置（维修更换） | 吴学良 | 7 | 0.117 | 未申购
3 | 档案馆 | 档案馆新馆多功能厅建设与窗帘安装 | 詹衍玲 | 5.3 | 1.101 | 已全部申购，审核合格
4 | 资产与实验室管理处 | 广东海洋大学房地产综合管理系统 | 郭恩松 | 75 | 75 | 已全部申购，审核合格
5 |  | 钟海楼塔钟更新 | 黄毅 | 30 | 29.62 | 已全部申购，审核合格
6 | 综合服务中心 | 组建中心电房应急发电机组 | 吴学良 | 290 | 290 | 未申购
合计 |  |  |  | 123.3 | 401.838
备注：“项目目前进行到的最后一步”按实际情况填写，例如：未申购、已申购未通过、已申购并通过、已审计、已招标、已签合同、已供货、已验收、已结算等。

## 2018
2018年度实验室建设（设备）项目建设情况表
序号 | 建设单位（部门） | 项目名称 | 项目负责人 | 项目经费（万元） | 资产与实验室管理处审核意见 | 申购情况 | 项目目前进行到的最后一步 | 下一步推进项目建设进度的措施
1 | 水产学院 | 水产学院体视镜补充与显微镜镜头更新 | 罗晓霞、李俊辉 | 60 | 同意建设。55台显微镜同意建设。镜头待现场检查后再讨论。根据12月25日专家论证会专家意见，一要加强显微镜保管，二要根据实际需求购置。显微镜镜头更换不超过200个。 | 已全部申购，审核合格。
2 |  | 水产学院实验教学中心仪器更新与补充 | 罗晓霞、周银环 | 38.67 | 同意建设。 | 已全部申购，审核合格。
3 |  | 水生生物学实验教学数字化仿真标本建设 | 罗晓霞 | 16 | 同意建设。 | 已全部申购，审核合格。
4 | 电子与信息工程学院 | 运动控制综合创新实验室 | 徐今强 | 70 | 同意建设。因考虑到该项目采购的贵重仪器较多，请建设单位慎重调研论证。建议2018年安排预算70万元。待调研论证结果通过后，第二期安排在2019年建设。 | 已全部申购，审核未通过。
5 |  | 海上通信实验室 | 朱又敏 | 70 | 同意建设。因考虑到该项目采购的贵重仪器较多，请建设单位慎重调研论证。建议2018年安排预算70万元。待调研论证结果通过后，第二期安排在2019年建设。 | 未申购
6 | 航海学院 | 交通运输实验室 | 高开仙 | 184.77 | 同意建设。需明确写明具体建设第二教学楼A座房号。2017年实验室建设项目目前还未申购。要求航海学院明确是否能按时完成2018年度计划，需学院党政领导做出承诺。 | 未申购
7 |  | 高级消防模拟训练舱改造 | 邱其清 | 19.29 | 同意建设。2017年实验室建设项目目前还未申购。要求航海学院明确是否能按时完成2018年度计划，需学院党政领导做出承诺。 | 已全部申购，审核合格。
8 | 水生生物博物馆 | 博物馆标本馆及展示馆的分离建设 | 劳赞 | 20 | 同意建设。 | 已全部申购，审核合格。
9 | 海洋工程学院 | 海洋工程与技术实验室建设 | 吴英友 | 55.215 | 同意建设。 | 未申购
10 |  | 海洋工程建筑BIM实验平台 | 李雅婷 | 31.59 | 同意建设。 | 已全部申购，审核合格。
11 |  | 测量仪器GPS购置及水准仪和经纬仪增购 | 刘长华 | 40.2 | 同意建设。 | 已全部申购，审核合格。
12 | 体育与休闲学院 | 龙骨型帆船 | 陈泽勇 | 55 | 同意建设。 | 已全部申购，审核未通过。
13 |  | 皮划艇运动训练教学器材 | 王峰 | 10.2 | 同意建设。 | 未申购
14 |  | 体育馆——健身房、瑜伽房地胶 | 郭炎林 | 16.7938 | 同意建设。 | 已全部申购，审核合格。
15 |  | 健身器材 | 郭炎林 | 30.8132 | 同意建设。 | 已全部申购，审核合格。
16 |  | 乒乓球台 | 郭炎林 | 19.02 | 同意建设。拟报废的乒乓球台要先做好报废手续。 | 已全部申购，审核合格。
17 |  | 棒球发球机 | 郭炎林 | 6 | 同意建设。 | 已全部申购，审核合格。
18 | 管理学院 | 电子政务实验教学软件 | 韩建华 | 20 | 同意建设。 | 已全部申购，审核合格。
19 |  | 国土规划实验室升级改造 | 周飞 | 21.57 | 同意建设。国土规划补充测绘设备。 | 已全部申购，审核合格。
20 |  | 财务管理专业实训平台建设 | 刘蕊 | 39.6 | 同意建设。 | 已全部申购，审核未通过。
21 | 农学院 | 园林规划设计分室专用设备的建设 | 邓晚 | 39.64 | 同意建设。推荐书应说明2018年拟购设备清单。把三年预算计划分开列明。 | 已全部申购，审核合格。
22 |  | 生技系实验室建设 | 胡汉桥 | 35 | 同意建设。学院应加大实验仪器设备共享。推荐书项目名称封面及正文不一致。设备采购清单内地点填写有误。 | 已全部申购，审核合格。
23 |  | 动物医学专业教学实验室建设 | 马驿 | 70 | 同意建设。与学校其它途径安排的动物医学方面的经费统筹使用。 | 已全部申购，审核合格。
24 |  | 动物科学专业实验室建设 | 贾汝敏 | 29 | 同意建设。 | 已全部申购，审核合格。
25 | 食品科技学院 | 海洋食品学实验教学示范中心虚拟仿真实验室建设-食品工程单元操作及水产品安全检测虚拟仿真软件 | 吉宏武 | 60 | 同意建设。建设单位要严格按照“能实不虚”的原则，慎重选择虚拟仿真模块。能在实验室完成的，不建议作为虚拟仿真。建议进行调整。 | 已全部申购，审核未通过。
26 |  | 生物工程本科专业实验教学实验室建设 | 夏杏洲 | 60 | 同意建设。应严格按照人才培养方案、教学大纲的需要配置实验教学所需仪器设备，满足本科实验教学需要，不宜采购过多大型、进口仪器设备。重新报拟购仪器设备计划 | 已全部申购，审核合格。
27 | 数学与计算机学院 | 信息管理与信息系统专业实验室 | 易学明 | 40 | 同意建设。经与项目负责人沟通，用于购买教学软件。 | 已全部申购，审核未通过。
28 |  | 软件工程专业卓越实验班实验平台建设 | 刘桃丽 | 70 | 同意建设。用于购买案例实训平台、一站式软件开发云平台教学软件。 | 已全部申购，审核合格。
29 |  | 数学与计算机学院实验中心教学环境更新 | 于北瑜 | 31.4 | 同意建设。投影机按每台16000元购置 | 已全部申购，审核合格。
30 | 图书馆 | 湖光校区图书馆第三密集型书库建设 | 樊怡菁 | 60 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
31 |  | 湖光校区图书馆七层双面书架新增 | 樊怡菁 | 25.184 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
32 |  | 购置A3多功能数码黑白复印机 | 苏瑛 | 3 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
33 | 档案馆 | 实物档案展示厅建设 | 朱玉玲 | 30 | 同意建设。推荐书预算40万，含有10万元装修预算。已与建设单位负责人沟通，同意减去10万元装修预算。 | 已全部申购，审核合格。
34 |  | 档案管理系统与OA系统接口 | 孙学政 | 5 | 同意建设。 | 已全部申购，审核合格。
35 | 教育信息中心 | 普通多媒体课室无线扩音改造 | 赖慧波 | 55 | 从资产管理、设备维护、设备保管等方面考虑，建议采用吊麦扩声系统或其它更科学合理方便的方案。做好全校多媒体课室的整体建设规划，分期建设，首期建议先选100间课室进行试点，合适后再在2019年全面建设。 | 已全部申购，审核合格。
36 | 外国语学院 | 自主学习与考试一体化云计算平台建设项目 | 奚忠杰 | 56 | 调研拟改造课室现有设备状况及目前语音室排课情况。分期建设，2018年先建设一间，2019年再建设另一间。 | 已全部申购，审核合格。
37 | 文学与新闻传播学院 | 汉语国际教育数字化平台建设 | 黎海情 | 28.8 | 能否充分利用外国语学院现有语音室资源？如必须建设，按申报计划136课时数，使用率较低，可否提高使用率？请详细列出具体建设内容。 | 已全部申购，审核合格。
38 |  | 舆情大数据与数据新闻实验室 | 静恩英 | 65 | 同意建设。 | 已全部申购，审核合格。
39 | 中歌艺术学院 | 音乐排练厅设备设施建设 | 王春林 | 48.8 | 同意建设。鉴于中歌艺术学院2017年实验室建设项目进度慢，学院需提交党政领导签字的保证2018年项目按时完成申购的承诺书。 | 未申购（第二批待发文）
40 |  | 音乐实验室音响设备建设 | 王春林 | 42.9 | 同意建设。鉴于中歌艺术学院2017年实验室建设项目进度慢，学院需提交党政领导签字的保证2019年项目按时完成申购的承诺书。 | 未申购（第二批待发文）
41 |  | 实验剧场灯光设备更新购置 | 关志森 | 26.4 | 同意建设。鉴于中歌艺术学院2017年实验室建设项目进度慢，学院需提交党政领导签字的保证2020年项目按时完成申购的承诺书。 | 已全部申购，审核合格。
42 |  | 表演排练厅教室灯光音响设备购置 | 陶为民 | 33.7112 | 同意建设。鉴于中歌艺术学院2017年实验室建设项目进度慢，学院需提交党政领导签字的保证2021年项目按时完成申购的承诺书。 | 未申购（第二批待发文）
43 |  | 艺术设计实验室补充和更新空调、电脑和丝网印刷 | 杨强 | 16.27 | 同意建设。鉴于中歌艺术学院2017年实验室建设项目进度慢，学院需提交党政领导签字的保证2022年项目按时完成申购的承诺书。 | 未申购（第二批待发文）
44 |  | 环境艺术设计专业实验室新增设备 | 冯金辉 | 33.0935 | 同意建设。鉴于中歌艺术学院2017年实验室建设项目进度慢，学院需提交党政领导签字的保证2023年项目按时完成申购的承诺书。 | 未申购（第二批待发文）
45 | 机械与动力工程学院 | 专业基础实验室设备更新 | 余江、刘峰 | 49.665 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
46 |  | 基础工业工程实验室建设 | 徐晓鸣、汤明新 | 51.68 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
47 |  | 流体力学实验室建设 | 冯耀勋 | 16.5 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
48 |  | 工业设计实验室除尘设施建设 | 邹颖 | 64.554 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
49 |  | CAD/CAM实验室设备购置 | 胡远忠、汤明新 | 33.2 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
50 | 工程训练中心 | 3D打印实训室建设 | 安芬菊 | 9.4 | 同意建设 | 已有部分货物申购，审核合格。
51 |  | 钨极氩弧铝焊机设备购置 | 王有明 | 9.5 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
52 |  | 慧鱼创新实验室建设 | 陈伯豪 | 5.0605 | 同意建设 | 已有部分货物申购，审核合格。
53 |  | 线切割实训室建设 | 吴香林 | 7.515 | 同意建设 | 已有部分货物申购，审核合格。
54 |  | 雕刻机实训室建设 | 陈典龙 | 6.0293 | 同意建设 | 已有部分货物申购，审核合格。
55 |  | 2018年车削实训室普通车床购置 | 李德荣 | 9.6 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
56 | 化学与环境学院 | 应用化学专业实验室建设 | 康信煌 | 33 | 同意建设。虚拟仿真软件暂缓购置，按教育部文件，重新组织设计论证，在2019年建设。 | 已全部申购，审核未通过。
57 |  | 化学与环境学院实验教学中心综合升级改造 | 李泳 | 200 | 同意建设。确保本科实验室的建设，适当考虑通用共享设备。网站建设建议与智慧校园对接，再设计建设。文化氛围建设5万元。内含15万元用于购置药品柜及实验室安全器材。 | 已有部分货物申购，审核合格。
58 | 海洋与气象学院 | 海洋生态毒理实验室建设 | 董宏坡 | 61 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
59 |  | 海洋地质实验室建设 | 蒲晓强 | 79 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
60 |  | 物理海洋创新能力训练实验室 | 雷桂斌 | 30 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
61 | 资产与实验室管理处 | 实验室管理系统 | 黄善 | 40 | 同意建设 | 已全部申购，审核合格。
合计 |  |  |  | 2494.6345
备注：“项目目前进行到的最后一步”按实际情况填写，例如：未申购、已申购未通过、已申购并通过、已审计、已招标、已签合同、已供货、已验收、已结算等。