附件1

教学实验室建设（设备）项目立项申报

与设备申购工作指引

第一部分　教学实验室建设（设备）项目立项申报需准备材料及注意事项

一、立项论证材料

（一）立项论证要求

申请10万元以上的项目，在申报前应进行立项论证。

1.必要性评论：满足单位新专业、专业认证、新发展、旧设备的更新……。

2.可行性论证：部门的场地条件、人员、制度、技术、安全、节能……（相关说明详见第一部分末尾附件）。

3.预期资金需求

注意：按照《广东海洋大学结余和结转资金管理办法》，项目结余资金回收学校统筹。

4.预期绩效目标

能满足的实验名称、人时数、创新实验数……

（二）立项论证专家要求

应由5人以上的单数组成，成员应为与建设项目所属专业相同或相近的校内外专家。项目建设单位（部门）人员及项目组成员不得作为专家组成员参与论证。专家原则上应具有高级专业技术职称或同等专业水平。

二、大型贵重仪器设备论证

大型贵重仪器设备指单价在人民币20万元以上的仪器设备。申购单位（部门）组织可行性论证并填写《广东海洋大学购置大型精密仪器可行性报告书》。专家要求同立项论证专家。

三、进口产品申请材料

（一）申请材料填写范围

进口产品指产地在境外的产品。在广东省教育厅发布的广东省部门进口产品联合清单（以最新发布的为准）内的产品可不填写进口产品申请材料，但需另附材料说明申购产品对应广东省部门进口产品联合清单内的第几项，产品名称要与该清单内的完全一致。

不在该清单内的进口产品，根据经济性原则填写《广东省政府采购进口产品申请材料》，单项产品总价在人民币5万元以下的进口产品可不填写。对于科研急需的进口设备可不填写，缩短采购周期。

（二）注意事项：

1. 论证专家要求：专家组应当由5人以上的单数组成，其中必须包括1名法律专家。产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家，并且与采购人或采购代理机构没有经济和行政隶属等关系。

2.该申请表格中“申请单位”是指广东海洋大学，不是指校内学院或部门。

四、建设单位（部门）审议决议

（一）建设单位（部门）教授委员会审议

建议审议内容：项目是否是申报年度建设急需或必需，项目建设内容是否符合学科建设规划，申请的设备是否在申请经费适用范围内。

（二）党政联席会（部门会议）审议

建议审议内容：项目建设内容是否符合单位（部门）发展规划、是否符合学科建设规划，是否具备建设场地，水电配套设施是否完善，建设单位（部门）能否督促项目负责人保质按时完成项目建设，能否做到专款专用。

五、教学实验室建设（设备类）项目建设承诺书

注意：申报教学实验室建设（设备类）项目需填写。正文中第二条空格处是指单位（部门）正副职领导，非项目负责人或实验教学中心主任等其他人员。

六、《广东海洋大学发展性专项申报表》《广东海洋大学发展性专项申报汇总表》

申报年度预算的项目需填写。其中的项目预期效益须用量化指标，不能用文字描述。

七、《广东海洋大学教学实验室建设（设备类）项目库项目推荐书》《广东海洋大学教学实验室（设备类）建设项目库推荐项目汇总表》

申报教学实验室建设（设备类）项目填写。

八、《广东海洋大学××年度教学实验室建设（设备类）项目库项目说明材料》

申报教学实验室建设（设备类）项目且涉及实验教学用途仪器设备填写。

附：立项论证相关说明：

（1）合规性：对设备配置、技术参数及商务要求的合规性进行评价。

（2）设备配置：对申购设备应进行配套设备及配件、与已有设备或者将来进一步建设时的设备的配套、共享等进行评价。

（3）设备选型：对申购设备的不同品牌、型号、同类产品性能、技术先进性和适用性进行评价和比较，近几年内是否会有重大更新改进，生产企业的竞争力如何，价格是否合理等。

（4）技术指标：对申购设备的设计原理，各项指标达到的先进程度特别是对满足教学科研管理服务的程度进行评价。

（5）可靠程度：设备使用的稳定性和使用寿命，保证设备在设计使用时间内能正常使用，各项技术参数和安全指标符合标准要求。

（6）可维护性：可维护性主要是指供应商或者生产企业能否提供维修资料、长期的技术服务、零配件及消耗品供应等。同时评价其维修维护成本。

（7）安全性：评价申购设备对环境、使用人员是否存在如化学污染、放射线、电磁波、电子仪器绝缘性、漏电流等不安全的因素。

（8）节能性：对申购设备的节能性如水、电能、燃料、制冷剂等的消耗水平以及各种试剂的用量进行评价。

第二部分   设备申购需准备材料及注意事项

一、立项文件

指能够证明项目已经批准立项的材料，如立项文件、校长办公会会议纪要、党委常委会会议纪要等。

二、项目经费规划材料

指已经过批准的项目经费详细使用计划，包括申购设备名称、品牌/型号、主要技术参数及附件、建议生产厂家、产地、数量、单价和拟放置地点等。实验室建设（设备类）项目可使用《广东海洋大学教学实验室建设（设备类）项目库项目推荐书》，非实验室建设（设备类）项目可使用校资产〔2017〕11号文件中的附件2《广东海洋大学××年货物购置类项目专项经费使用细化实施方案》。

三、立项论证材料或《货物购置论证报告》、建设单位（部门）教授委员会和党政联席会（部门会议）审议决议、《广东海洋大学购置大型精密仪器可行性报告书》《广东省政府采购进口产品申请材料》《教学实验室建设（设备类）项目建设承诺书》《广东海洋大学××年度教学实验室建设（设备类）项目库项目说明材料》《广东海洋大学申购货物清单》等。

《广东海洋大学申购货物清单》在OA系统“货物购置申请处理流程”模块中的“流程说明”下载。

根据项目适用情况准备好上述材料后，须签名盖章齐全，将原件扫描件在OA系统“货物购置申请处理流程”中的公共附件区上传。

注意：要严格按照《广东省教育厅关于省直教育系统政府采购的负面清单》（粤教装备函〔2017〕36号）的要求准备材料，以免因材料不合格退改从而耽搁项目建设。如申购材料经资产与实验室管理处审核不合格产生退改，项目承担单位（部门）经办人再次上传修改后的材料时，只需提交修改过的材料，不要再次提交全部材料。